## Feuil1
| Nov |  | Déc |  |  |  | Janv |  |  |  |  | Fév
|  | Sem 48 | Sem 49 | Sem 50 | Sem 51 | Sem 52 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9
Brainstorming mots clés - EFM aiprocess | bar: Sem 48 to Déc Sem 49
Réservation noms de domaine et hébergement supplémentaires - EFM airprocess | bar: Sem 48 to Déc Sem 49
Réalisation - Audit et préconisations webmarketing | bar: Sem 48 to Déc Sem 49
Livraison et restitution - Etude Webmarketing | bar: Déc Sem 49
Réalisation et présentation - Zoning pour validation (organisation visuelle des différentes pages) | bar: Déc Sem 49
Installation de wordpress sur les 3 hébergements | bar: Déc Sem 50
Livraison des 1ers contenus à intégrer - EFM airprocess | bar: Déc Sem 50 to Déc Sem 52
Optimisation des contenus à réception création des titres et descriptifs | bar: Déc Sem 52 to Janv Sem 5
Intégration des fonctionnalités et des 1ers contenus | bar: Déc Sem 51 to Janv Sem 1
Réalisation graphique logos et maquetage web disgn | bar: Déc Sem 52
Présentation et modifications logos et wab design | bar: Janv Sem 1
Validation final - Web design | bar: Janv Sem 1
Intégrations des modifications (zoning et graphique) | bar: Janv Sem 2 to Janv Sem 3
Réalisation du reste des différents sites | bar: Janv Sem 4 to Fév Sem 7
Référencement - Installation des balises et redirection des URL | bar: Janv Sem 2 to Janv Sem 3
Référencement - Mise en place Google Analytics et Web mastertools | bar: Janv Sem 4 to Janv Sem 5
Inscription dans des annuaires gratuits et ciblés | bar: Fév Sem 6 to Fév Sem 7
Livraison des 3 sites | bar: Fév Sem 8
Formattion à Wordpress et modifications éventuelles | bar: Fév Sem 9
Réalisation des différents supports (charte graphique, plaquette, Roll-up, etc) | bar: Janv Sem 2 to Janv Sem 4
Présentation et validation supports print | bar: Janv Sem 5
Réalisattion des dernières modifications | bar: Fév Sem 6
Livraison finale des fichiers pour impression | bar: Fév Sem 7

## Proposition
| Nov |  | Déc |  |  |  | Janv |  |  |  |  | Fév
|  | Sem 48 | Sem 49 | Sem 50 | Sem 51 | Sem 52 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9
RDV de validation de vos besoins
Brainstorming mots clés - EFM aiprocess | bar: Sem 48 to Déc Sem 49
Réservation noms de domaine et hébergement supplémentaires (si besoin) - EFM airprocess | bar: Sem 48 to Déc Sem 49
Réalisation - Audit et préconisations webmarketing | bar: Sem 48 to Déc Sem 49
Livraison et restitution - Etude Webmarketing | bar: Déc Sem 49
Audit de votre site actuel ==> Préconisation pour le nouveau site en fonction de la définition de vos besoins | bar: Déc Sem 49
Référencement : Audit de 3 concurrents | bar: Déc Sem 49
Réalisation et présentation - Zoning pour validation (organisation visuelle des différentes pages) | bar: Déc Sem 49
Installation de wordpress sur les 3 hébergements | bar: Déc Sem 50
Livraison des 1ers contenus à intégrer - EFM airprocess | [15 empty] | Qui doit livrer les contenus ? | bar: Déc Sem 50 to Déc Sem 52
Optimisation de vos contenus à réception | bar: Déc Sem 50 to Janv Sem 3
Validation des contenus avant intégration | bar: Déc Sem 52 to Janv Sem 5
Intégration des fonctionnalités | bar: Déc Sem 51 to Déc Sem 52
Réalisation graphique logos et maquetage web design | bar: Déc Sem 51 to Déc Sem 52
Présentation et modifications logos et wab design | bar: Janv Sem 1
Validation final - Web design | bar: Janv Sem 1
Intégration des 1ers contenus | bar: Déc Sem 51 to Janv Sem 1
Intégrations des modifications (zoning et graphique) | bar: Janv Sem 2 to Janv Sem 3
Réalisation du reste des différents sites | bar: Janv Sem 4 to Fév Sem 7
Référencement - Optimisation des balises | bar: Janv Sem 2 to Janv Sem 3
Ajout des scripts Google Analytics et Webmaster Tools | bar: Fév Sem 7
Validation des sites | bar: Fév Sem 7
Livraison des 3 sites | [15 empty] | Je propose mise en ligne des sites | bar: Fév Sem 8
Référencement - Redirection des URL | bar: Fév Sem 8
Rédaction des titres et descriptifs pour les annuaires | bar: Fév Sem 8 to Fév Sem 9
Inscription dans des annuaires gratuits et ciblés | bar: Fév Sem 8 to Fév Sem 9
Formattion à Wordpress et modifications éventuelles | bar: Fév Sem 9
Réalisation des différents supports (charte graphique, plaquette, Roll-up, etc) | bar: Janv Sem 2 to Janv Sem 4
Présentation et validation supports print | bar: Janv Sem 5
Réalisattion des dernières modifications | bar: Fév Sem 6
Livraison finale des fichiers pour impression | bar: Fév Sem 7